## Blad1
Wie is verantwoordelijk? | Waar is deze persoon verantwoordelijk voor? | Wanneer is deze taak af? | Waaraan moet het geleverde werk voldoen?
Ruben | Planning en taakverdeling | 2023-10-04 | De planning is voltooid met onderstaande eisen.
Ruben | Wie is verantwoordelijk? | 2023-10-04 | In de planning staat duidelijk wie verantwoordelijk is voor een taak.
Ruben | Waar is dit persoon verantwoordelijk voor? | 2023-10-04 | In de planning staat duidelijk wat de taak is.
Ruben | Wanneer is deze taak af? | 2023-10-04 | In de planning staat duidelijk wanneer deze taak af is.
Ruben | Waaraan moet het geleverde werk voldoen? | 2023-10-04 | In de planning staat duidelijk wat de eisen zijn van een taak.
Ruben | Plan van Aanpak | 2023-10-13 | Het plan van aanpak met onderstaande eisen is voltooid.
Ruben | Voorpagina | 2023-10-09 | Een aantrekkelijke voorkant, met titel project, bedrijf van opdrachtgever, school, namen auteurs (leerlingen). Houd info beknopt. Uitgebreide info komt op de informatiepagina.
Ruben | Informatiepagina | 2023-10-09 | Hier komt meer info over de auteurs en info over de opdrachtgever, experts, docenten, de start- en einddatum van het project, klassen, links naar persoonlijke portfolio’s, etc. Etc.
Ewout | Voorwoord (aanleiding) | 2023-10-11 | Schrijf in de inleiding de informele informatie zoals waarom we het project graag doen, hoe we de opdrachtgever hebben gevonden, wie wij zijn (eventueel) en wie we willen bedanken voor bijdrage aan het project.
Nikki | Omschrijving opdrachtgever | 2023-10-11 | Vertel iets over de geschiedenis/achtergrond van het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever. Vertel ook iets over de professionele achtergrond van de opdrachtgever zelf.
Ruben | Probleemstelling | 2023-10-13 | Formuleer op een correcte manier een antwoord op de vraag van welk probleem we op gaan lossen.
Nikki | Omschrijving opdracht | 2023-10-11 | Omschrijf duidelijk de opdracht, de relevantie voor het bedrijf en het gewenste eindresultaat.
Cedric | Vooronderzoek | 2023-10-13 | Doe een klein onderzoek over het onderwerp van de opdracht. Noteer de bronnen in de literatuurlijst door middel gebruik te maken van APA stijl.
Ruben | Theoretisch kader | 2023-10-13 | Als er ingewikkelde woorden of processen zijn in het document noteer je die en leg je die uitgebreid met veel diepgang uit in het theoretisch kader.
Ewout | Deliverables | 2023-10-13 | Er wordt voor alles wat we opleveren duidelijk beschreven welke deelopdracht op welk moment af is. Maak hierdoor alles overzichtelijker voor de opdrachtgever.
Ewout | Programma van Eisen | 2023-10-13 | Het programma van eisen is voltooid en het voldoet aan de bijbehorende eisen.
Ruben | Planning (voor de opdrachtgever) | 2023-10-13 | Geef een simpele versie van de planning waar instaat welke deliverable we op welk moment inleveren.
Nikki | Proces en afronding | 2023-10-11 | Beschrijf duidelijk aan de opdrachtgever hoe het proces verloopt en wie contact houdt. Wanneer zijn de go/no go momenten en hoe vinden ze plaats? Op welke manier overleggen docenten en opdrachtgevers? Wanneer is de eindpresentatie en hoe vindt de beoordeling plaats?
Ewout | Literatuurlijst | 2023-10-13 | Geef de gebruikte bronnen weer in de literatuurlijst door middel gebruik van APA stijl.
Ewout | Bijlagen | 2023-10-13 | Zet alle bijlagen aanklikbaar en werkend overzichtelijk onder elkaar. Zorg dat het duidelijk is wat je gaat zien als je ergens op drukt.
Cedric | Lay-out | 2023-10-13 | Maak een aantrekkelijke, strakke lay-out die het lezen van ons PvA leuker maakt. Alle lettertypes zijn gelijk, afbeeldingen zijn genummerd en er wordt naar deze afbeeldingen (en/of tabellen/grafieken) verwezen in de tekst.
Cedric | Groepswebsite | n.v.t. | De groepswebsite is af met de onderstaande eisen voltooid.
Cedric | Startpagina | n.v.t. | Er is een startpagina met informatie over het Calandlyceum en het vak O&O.
Cedric | Over ons | n.v.t. | Er is een pagina met wat tekst over ons en onze portfolio's en POP's.
Cedric | Contactpagina | n.v.t. | Er is een contactpagina met onze namen en e-mails.
Cedric | Project | n.v.t. | Op de procespagina staan al onze deliverables met een mooie lay-out weergegeven. Alle deliverables zijn apart aanklikbaar.
Ewout | Programma van Eisen | 2023-10-13 | Het programma van eisen is af en de onderstaande eisen zijn voltooid.
Nikki | Wat leveren als resultaat op? | 2023-10-13 | Beschrijf duidelijk welke deelopdrachten we op welke momenten op gaan leveren en wat de eisen zijn.
Ewout | Wat moet ons product kunnen/doen? | 2023-10-13 | Beschrijf duidelijk wat ons product is, waarom het op deze manier ontworpen is en wat het kan doen.
Ewout | Wat moet ons product niet kunnen/doen? | 2023-10-13 | Beschrijf duidelijk wat ons product niet hoort te doen (en zo nodig wat de gevolgen zijn als dit toch gebeurt).
Cedric | Wat willen consumenten? | 2023-10-13 | Doe onderzoek naar de doelgroep en beschrijf wat zij belangrijk vinden.
Ruben | Wat beperkt ons product? | 2023-10-13 | Beschrijf duidelijk alles waar wij aan twijfelen omstreeks ons product.
Ward | Is er een toepasselijk budget? | 2023-10-13 | Bereken met zoveel mogelijk nauwkeurigheid het budget van het product dat we op willen leveren.
Nikki | Eindproduct | 2024-01-08 | Eindproduct is voltooid en er is voldaan aan de onderstaande eisen.
Ruben | Ideeën | 2023-11-01 | Er moet gebrainstormed worden over mogelijke ideeën. Deze ideeën worden lichtelijk uitgewerkt getoond aan de opdrachtgever die een go/no go geeft.
Cedric | Concepten + conceptkeuze | 2023-11-06 | Presenteer visueel de concepten en leg uit welk concept is gekozen om uit te werken en waarom dat het gekozen concept is. Leg ook uit waarom de andere concepten niet gekozen zijn.
Ruben | Uitwerking en materialisatie | 2023-12-20 | Werk het gekozen idee uit. Let op: materiaalkeuze, detaillering (technische tekeningen), productiemethode, kostprijsberekeningen, businessplan (hoe wordt hier geld door verdiend?).
Ewout | Iteraties en optimalisatie | 2024-01-01 | Laat hier alle verschillende ontwerpen zien. Welke veranderingen zijn gemaakt om het eindontwerp te verbeteren?
Nikki | Evaluatie eindproduct | 2023-01-08 | Test het eindproduct bij de doelgroep. Voldoet het product aan het programma van eisen?
Nikki | Eindrapport | 2024-01-10 | Het eindrapport met de volgende pagina's/eisen is voltooid.
Cedric | Voorpagina | 2023-12-25 | Een aantrekkelijke voorkant, met titel project, bedrijf van opdrachtgever, school, namen auteurs (leerlingen). Houd info beknopt. Uitgebreide info komt op de informatiepagina.
Ruben | Informatiepagina | 2023-12-25 | Hier komt meer info over de auteurs en info over de opdrachtgever, experts, docenten, de start- en einddatum van het project, klassen, links naar persoonlijke portfolio’s, etc. Etc.
Ewout | Voorwoord (aanleiding) | 2023-12-25 | Schrijf in de inleiding de informele informatie zoals waarom we het project graag doen, hoe we de opdrachtgever hebben gevonden, wie wij zijn (eventueel) en wie we willen bedanken voor bijdrage aan het project.
Ewout | Samenvatting | 2024-01-03 | Op een aparte pagina vat je je project samen: o.a. aanleiding, aanpak van het project en het resultaat.
Cedric | Inhoudsopgave | 2024-01-10 | De pagina's zijn genummerd en er staat op welke pagina een kopje begint.
Cedric | Inleiding | 2023-12-25 | Inhoudelijke inleiding op het onderwerp van je project. Hier kun je randinformatie geven over de casus. Dit stuk moet inhoudelijk interessant zijn voor de professional en interesse van de lezer wekken voor het onderwerp.
Ruben | Omschrijving opdrachtgever | 2023-12-25 | Vertel iets over de geschiedenis/achtergrond van het bedrijf/de organisatie van de opdrachtgever. Vertel ook iets over de professionele achtergrond van de opdrachtgever zelf.
Ruben | Probleemstelling | 2023-12-25 | Formuleer op een correcte manier een antwoord op de vraag van welk probleem we op gaan lossen.
Ruben | Omschrijving opdracht | 2023-12-25 | Omschrijf duidelijk de opdracht, de relevantie voor het bedrijf en het gewenste eindresultaat.
Cedric | Vooronderzoek | 2023-12-25 | Doe een klein onderzoek over het onderwerp van de opdracht. Noteer de bronnen in de literatuurlijst door middel gebruik te maken van APA stijl.
Cedric | Plan van Aanpak | 2023-10-13 | Het plan van aanpak met alle eisen die er onder vallen is voltooid en staat in het rapport.
Ruben | Programma van Eisen | 2023-10-13 | Het programma van eisen is af met alle eiden die er onder vallen voltooid en staat in het rapport.
Ewout | Deliverables | 2023-10-13 | De deliverables die we hebben afgesproken staan in het eindrapport. Indien nodig staat het in de bijlagen.
Ruben | Planning en taakverdeling | 2023-10-04 | De planning met alle eisen die er onder vallen is voltooid en staat in het rapport.
Ewout | Proces en afronding (hoort bij samenvatting) | 2023-12-25 | Beschrijf duidelijk hoe het proces verlopen is en hoe we contact hebben gehouden.
Nikki | Eindproduct | 2024-01-08 | Eindproduct is voltooid en er is voldaan aan de bijbehorende eisen.
Ewout | Conclusie | 2023-01-10 | Concludeer of het ontwerp een succes zou kunnen zijn.
Ruben | Aanbeveling | 2023-01-10 | Geef aanbevelingen over hoe ons ontwerp beter onderzocht of uitgewerkt zou kunnen worden om het nog beter te maken.
Ruben | Nawoord | 2023-01-10 | Beschrijf hoe (leuk) het was om dit project uit te voeren. (Blijf bij voorkeur zo positief mogelijk).
Cedric | Literatuurlijst | 2023-01-10 | Geef de gebruikte bronnen weer in de literatuurlijst door middel gebruik van APA stijl.
Ruben | Bijlagen | 2023-01-10 | Zet alle bijlagen aanklikbaar en werkend overzichtelijk onder elkaar. Zorg dat het duidelijk is wat je gaat zien als je ergens op drukt.
Cedric | Lay-out | 2023-01-10 | Maak een aantrekkelijke, strakke lay-out die het lezen van ons rapport leuker maakt. Alle lettertypes zijn gelijk, afbeeldingen zijn genummerd en er wordt naar deze afbeeldingen (en/of tabellen/grafieken) verwezen in de tekst.